## Plan1
SPRINT 1
O que fazer: | Desenhar idéia inicial para as páginas do site (principalmente a HOME)
Data da entrega: | 2019-09-03
Status: | Entregue!
SPRINT 2
O que fazer: | Front-end das páginas (principalmente a HOME)
Entrega: | 2019-09-19
Status: | Entregue! (com algumas coisas faltantes)
Divisão das tarefas: | Tarefa: | Responsável:
| Página 1 - Home | Laura - OK
| Página 2 - BuscaVaga | Stela - OK
| Página 3 - CadastroONG | Higor - OK
| Página 4 - Parceiros | Sabrine - OK
| Página 5 - LoginCadastros | Higor - OK
| IMAGENS: Seleção de imagens para todas as páginas | Próxima sprint
| TEXTOS E TÍTULOS: Definição dos textos para todas as páginas | Próxima sprint
| LOGO: Elaboração do Logo | Próxima sprint
SPRINT 3
O que fazer: | Finalização do Front-end + Back (php)
Entrega:
Status: | Em andamento
Divisão das tarefas: | Tarefa: | Responsável:
| IMAGENS: Seleção de imagens para todas as páginas | Stela
| TEXTOS E TÍTULOS: Definição dos textos para todas as páginas | Stela
| LOGO: Elaboração do Logo | Sabrine
Ajustar páginas com modelo da YELLOW
Melhorar CSS (cores, fontes, etc..)
Login - virar modal (php) - idem modelo dado em aula
Criar página de alteração do cadastro - após login
Separar HEAD, HEADER e FOOTER - e incluir nas páginas com php
PHP - tudo, nem sei por onde começar a listar isso.......

## kanban
PROJETO INTEGRADOR - DIGITAL HOUSE |  |  |  | Legenda:
SolidarieVAGAS |  |  |  | PRONTO
EM ANDAMENTO
ATIVIDADES | FAZENDO | AJUSTES FINAIS / TESTES | FINALIZADO | NÃO INICIADO
Atividade: 1) Logo e templates Responsável: Sabrine Data de entrega: 25/09/2019 | Início: 21/09/2019 Prazo: 22/09/2019 Entrega: 22/09/2019 | OBS: Ajustes e aprovações de todos Início: 22/09/2019 Prazo: 25/09/2019 | Prazo: 25/09/2019 Entrega:
Atividade: 2) Imagens e textos (para todas as páginas) Responsável: Stela Data de entrega: 25/09/2019