## Plan1
SPRINT 1
O que fazer: | Desenhar idéia inicial para as páginas do site (principalmente a HOME)
Data da entrega: | 2019-09-03
Status: | Entregue!
SPRINT 2
O que fazer: | Front-end das páginas (principalmente a HOME)
Entrega: | 2019-09-17
Status: | Em andamento
Divisão das tarefas: | Tarefa: | Responsável:
Página 1 - Home
Página 2 - BuscaVaga
Página 3 - CadastroONG
Página 4 - Parceiros
Página 5 - LoginCadastros
Seleção de imagens para todas as páginas
Definição dos textos para todas as páginas
LOGO - definição do nome e elaboração do Logo